## WBS
Attività | Nome Attività | Periodo Inizio | Periodo Fine | Sotto-attività | Nome Sotto-attività | Task | Profilo | Complessità | Assunzioni & Esclusioni
ATT.1 | Analisi & Design | 2026-05-01 | 2026-05-01 | ATT.1.1 | Analisi interfaccie e fonti | Document Process & CommentSheet Process | Tech Lead | Media | Assunzioni: l'analisi copre i processi Document Process e CommentSheet Process, con interfacce e fonti rese disponibili dagli owner applicativi. Esclusioni: sono escluse attività di migrazione dati/documenti e stream progettuali dedicati; eventuali necessità di migrazione saranno gestite tramite le API previste per l'operatività ordinaria.
ATT.1 | Analisi & Design | 2026-05-01 | 2026-05-01 | ATT.1.2 | Set-up ambienti SharePoint Embedded (SPE) | Abilitazione SharePoint Embedded e associarlo a un Azure subscription / App registration / Permessi Microsoft Graph / Design container SPE & API Proxy / Test accesso | Tech Lead | Alta | Assunzioni: verrà utilizzato SharePoint Embedded (SPE) con tenant, subscription Azure, app registration e permessi Microsoft Graph disponibili nei tempi di progetto. Esclusioni: sono escluse attività di provisioning o modifica di tenant/sottoscrizioni non direttamente riconducibili alla configurazione SPE richiesta.
ATT.1 | Analisi & Design | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ATT.1.3 | Set-up ambienti & componenti Azure & On-premise | Set-up APIM & modulo dedicato su server onpremise che fa da proxy con TC (installazione classi e dll sviluppate da TC, abilitazioni network) | Senior Back-end Developer | Media | Assunzioni: TC fornirà entro il 15 giugno 2026 classi, DLL, specifiche tecniche, credenziali/abilitazioni e supporto per integrare i metodi concordati nel proxy on-premise. Esclusioni: sono escluse attività di sviluppo o manutenzione delle componenti proprietarie TC e interventi infrastrutturali/network non esplicitamente previsti.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ATT.2.1 | Sviluppo e Rilascio Componente | SF-MS vs Azure API Management: Richiesta Trasferimento File | Senior Back-end Developer | Bassa | Assunzioni: SF-MS esporrà formato richiesta, payload, autenticazione e gestione errori per l'avvio del trasferimento file verso Azure API Management.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ATT.2.2 | Sviluppo e Rilascio Componente | Azure API Management vs Proxy Modulo d'Integrazione TC on-premise : Richiesta Trasferimento File | Senior Back-end Developer | Bassa | Assunzioni: il proxy on-premise verso TC sarà raggiungibile da Azure API Management tramite connettività e regole di rete approvate, con ambienti di test disponibili. Esclusioni: sono escluse attività di configurazione firewall/VPN o remediation infrastrutturali.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ATT.2.3 | Sviluppo e Rilascio Componente | TC vs Azure API Management: Trasferimento File | Senior Back-end Developer | Alta | Assunzioni: TC invierà i file a un'API esposta su Azure a seguito di un'azione scatenata su TC tramite il modulo proxy on-premise, secondo tracciato e modalità concordate.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ATT.2.4 | Sviluppo e Rilascio Componente | Azure API Management vs SPE: Upload file | Senior Back-end Developer | Media | Assunzioni: SharePoint Embedded sarà disponibile con container, permessi e limiti operativi coerenti con i volumi previsti; l'upload avverrà tramite API Microsoft Graph o endpoint concordati. Esclusioni: sono escluse ottimizzazioni massive, gestione archiviazione documentale avanzata e lifecycle management non specificati.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ATT.2.5 | Sviluppo e Rilascio Componente | Azure API Management vs SF-MS: Esito Upload file con identificativo | Senior Back-end Developer | Bassa | Assunzioni: SF-MS riceverà e gestirà l'esito upload con identificativo file e metadati minimi definiti in analisi.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ATT.2.6 | Sviluppo e Rilascio Componente | SF-MS vs Azure API Management: View File | Senior Back-end Developer | Alta | Assunzioni: la visualizzazione file avverrà tramite identificativo restituito dal processo di upload e permessi applicativi configurati su SPE/Graph. Esclusioni: sono escluse funzionalità di editing collaborativo, versioning avanzato o viewer custom non previsti dal perimetro.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ATT.2.7 |  | SF-MS vs Azure API Management: Richiesta invio CommentSheet a TC | Senior Back-end Developer | Bassa | Assunzioni: SF-MS invierà ad Azure API Management la richiesta di inoltro CommentSheet a TC con identificativi file, metadati e controlli minimi concordati. Esclusioni: sono escluse trasformazioni funzionali del CommentSheet o validazioni di business non definite in analisi.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-08-01 | 2026-08-01 | ATT.2.8 |  | Azure API Management vs SF-MS: Recupero file legato al CommentSheet | Senior Back-end Developer | Media | Assunzioni: il file collegato al CommentSheet sarà recuperabile da SPE tramite identificativo valido e permessi applicativi adeguati. Esclusioni: sono escluse attività di bonifica dati, riconciliazione documentale o recupero di file non presenti/non autorizzati su SPE.
ATT.2 | Integrazione SF-MS / Azure API Management / SharePoint Embedded (SPE) / TC | 2026-08-01 | 2026-08-01 | ATT.2.9 |  | Azure API Management vs Proxy Modulo d'Integrazione TC on-premise : Invio CommentSheet file & metadata a TC | Senior Back-end Developer | Media | Assunzioni: il proxy on-premise accetterà file e metadati CommentSheet nel formato concordato e TC renderà disponibili metodi per la ricezione. Esclusioni: sono escluse conversioni di formato.
ATT.3 | Documentazione e Test | 2026-08-01 | 2026-08-01 | ATT.3.1 | Analisi tecnica | Stesura documentazione tecnica delle integrazioni: APIM, Proxy on premise, configurazioni SPE | Senior Back-end Developer | Bassa | Assunzioni: la documentazione tecnica sarà redatta sulla base delle configurazioni effettivamente implementate e delle informazioni condivise da SF-MS, Azure e TC. Esclusioni: sono escluse manualistiche utente, procedure operative estese e documentazione di componenti esterne non sviluppate nello stream back-end / integrazioni.
ATT.3 | Documentazione e Test | 2026-09-01 | 2026-09-01 | ATT.3.2 | Integrazion Test | Integration test E2E SF-AZURE-PROXY-TC | Senior Back-end Developer | Alta | Assunzioni: gli ambienti e i dati di test E2E SF-Azure-Proxy-TC saranno disponibili e stabilizzati prima dell'esecuzione dei test di integrazione. Esclusioni: sono escluse attività di test funzionale end-to-end non riconducibili allo stream d'integrazione tecnica e performance test non richiesti.
ATT.3 | Documentazione e Test | 2026-09-01 | 2026-09-01 | ATT.3.3 | UAT | Supporto agli UAT | Senior Back-end Developer | Bassa | Assunzioni: durante gli UAT verrà fornito supporto per verifiche a back-end, log e analisi anomalie relative allo stream SPE, APIM, Proxy verso TC. Esclusioni: sono escluse attività di gestione UAT lato business, correzioni su sistemi terzi e supporto continuativo post go-live non previsto.
ATT.4 | Governance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Project Manager | Alta | Assunzioni: la governance include coordinamento operativo, allineamenti periodici, monitoraggio avanzamento e gestione rischi/dipendenze progettuali. Esclusioni: sono escluse attività di project management su stream esterni al perimetro di back-end / integrazioni su cui siamo coinvolti come Cluster Reply.